# Администрация города Новочеркасска

# Управление образования

# ПРИКАЗ

# 06.10.2020				 № 520			г. Новочеркасск

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению методологии (целевой модели) наставничества.

На основании Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - план мероприятий (дорожную карту) по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в образовательных учреждениях города Новочеркасска (приложение 1);

  - состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества (приложение 2).

2.  Руководителям МБОУ СОШ, лицея № 7, МБОУ ДО:

2.1. назначить ответственного за внедрение методологии (целевой модели) наставничества в образовательном учреждении;

2.2. разработать план мероприятий (дорожную карту) по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в образовательном учреждении;

2.3. разработать положение о наставничестве в образовательном учреждении.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления	              Е.Л.Салтыкова

Струкова Э.В.

Приложение 1 к приказу Управления образования Администрации города

от 06.10.2020 № 520

План  мероприятий

(дорожная карта) по внедрению методологии (целевой модели)

наставничества в образовательных учреждениях города Новочеркасска

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях | Образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения | 20.10.2020г. |
| 2 | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций | Образовательные учреждения | Локальные акты образовательного учреждения | 20.10.2020г. |
| 3 | Заключение соглашений с организациями, партнерами по внедрению целевой модели наставничества | Образовательные учреждения | Соглашение | 15.11.2020 |
| 4 | Организация повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Методический кабинет Управления образования, образовательные учреждения |  | постоянно |
| 5 | Внесение целевого показателя результата внедрения целевой модели наставничества в образовательном учреждении в показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений и их руководителей | Управление образования |  | 01.12.2020 |
| 6 | Разработка комплекса мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | Управление образования, образовательные учреждения | План мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | До 1 января 2021 года |
| 7 | Мониторинга эффективности программ наставничества (достижение целевых показателей внедрения модели наставничества) | Управление образования, образовательные учреждения | Отчет | на 15.12.2020, ежеквартально |
| 8 | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | Методический кабинет Управления образования | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях | постоянно |
| 9 | Организация и проведение муниципальных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | Методический кабинет Управления образования | Обеспечение экспертно- консультационной поддержки участникам реализации целевой модели наставничества | по отдельному графику |
| 10 | Популяризация через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников. Создание на сайте образовательного учреждения раздела «Наставничесво» | Управление образования образовательные учреждения | Информационная компания | постоянно |

Приложение 2 к приказу Управления образования Администрации города

от 06.10.2020 № 520

Состав рабочей группы

по внедрению целевой модели наставничества.

- Муравьева О.Ю., заместитель начальника Управления образования;

- Струкова Э.В., начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования УО;

- Кутнякова Н.П., заведующий методическим кабинетом;

- Чеботарева Л.Г., главный специалист УО;

- Ермакова Л.И., старший инспектор УО;

- Андрейченко С.В., директор МБОУ СОШ № 11 им А.М. Позыныча;

- Нечаева Л.А., директор МБОУ ДО ЦТТ№ 2.